## 紧急问题跟踪
系统：低代码工具
ID | 主题 | 状态 | 优先级 | 系统/模块 | 分配给 | 创建时间 | 已用时(天)
3493 | 【BUG】资产中心-模板管理，模板内容无法添加至画布 | 新建 | 紧急 | 低代码工具 | 陈和鑫 | 2026/2/13 09:54:21 | 6.5
3492 | 【BUG】资产中心-模板管理，模板的删除图标点击无反应，无法删除模板 | 新建 | 紧急 | 低代码工具 | 陈和鑫 | 2026/2/13 09:31:53 | 6.5
3491 | 【BUG】资产中心-模板管理，模板保存后再拉入组件，会一次拉入3个一样的组件 | 新建 | 紧急 | 低代码工具 | 陈和鑫 | 2026/2/13 08:03:59 | 7
3484 | 【BUG-紧急】低代码工具，用户登录后，打开工作台，微应用列表为空 | 新建 | 紧急 | 低代码工具 | 陈和鑫 | 2026/2/11 01:46:40 | 9
3479 | 【BUG】客户端经常会出现Request failed with status code 429异常，导致无法使用工具 | 新建 | 紧急 | 低代码工具 | 陈和鑫 | 2026/2/6 09:26:57 | 11.5
3435 | 【BUG-紧急】NexStudio工具，工作台获取应用列表失败 | 新建 | 紧急 | 低代码工具 | 陈和鑫 | 2026/2/2 06:01:44 | 16
3379 | 【BUG】系统日志需要添加业务追踪流水号，提升问题定位效率 | 新建 | 紧急 | 低代码工具 | 陈和鑫 | 2026/1/22 09:57:27 | 22.5
3015 | 【功能-紧急】“CTRL+单击鼠标左键”取消 被选组件功能异常 | 新建 | 紧急 | 低代码工具 | 吴非 | 2025/12/9 12:19:32 | 53.5
3001 | 【性能-紧急】画布使用过程种的性能问题合集 | 进行中 | 紧急 | 低代码工具 | 吴非 | 2025/12/9 11:55:03 | 53.5
2991 | 【功能-紧急】通过研发管理平台下载hopecode工具，hetu插件安装失败 | 新建 | 紧急 | 低代码工具 | 吴非 | 2025/12/9 11:21:50 | 53.5
系统：物联平台
ID | 主题 | 状态 | 优先级 | 系统/模块 | 分配给 | 创建时间 | 已用时(天)
3382 | 【BUG】系统日志需要添加业务追踪流水号，提升问题定位效率 | 新建 | 紧急 | 物联平台 | 胡卫国 | 2026/1/22 10:02:56 | 22.5
3351 | 【BUG】【共性问题】装置管理-控制器，新增控制器，保存失败，返回：创建子设备关系失败: 物模型版本ID [XXXX] 在物模型关系表中不存在任何关系记录（装置/段存在同样问题） | 挂起 | 紧急 | 物联平台 | 薛海飞 | 2026/1/20 02:41:48 | 25
系统：物联应用
ID | 主题 | 状态 | 优先级 | 系统/模块 | 分配给 | 创建时间 | 已用时(天)
3486 | 【紧急】FPGA控制应用/IOCFPGA控制应用菜单，点击查询，返回系统异常 | 新建 | 紧急 | 物联应用 | 陈强 | 2026/2/11 10:07:42 | 8.5
3381 | 【BUG】系统日志需要添加业务追踪流水号，提升问题定位效率 | 新建 | 紧急 | 物联应用 | 郭兆卿 | 2026/1/22 10:01:03 | 22.5